广东省工人医院2024年-2026年基建项目工程咨询服务需求书

目   录

一、项目概况	1

二、主要服务内容	1

（一）前期咨询服务	1

（二）造价咨询	1

（三）招标代理	2

三、工作质量要求	3

四、廉政守则要求	4

五、履行职责要求	5

六、服务时间和服务期限	5

七、咨询服务费	6

# 一、项目概况

（一）项目地址：广州市黄埔区长洲岛。

（二）本项目主要建设内容为： 广东省工人医院2024-2026年基建项目工程咨询服务。

# 二、主要服务内容

- 本项目的咨询服务主要工作内容包括但不限于以下，委托人可以选择其中一项服务或多项服务进行委托：

- （一）前期咨询服务

- 负责项目的项目建议书的编制或可行性研究报告的编制或实施方案的编制，具体工作内容如下：

- 1.根据相关要求，对项目的研究背景和建设必要性、内容合理性、投资估算和资金筹措、项目风险等内容进行咨询。

- 2.咨询论证服务资料真实，研究深入，分析透彻，论据充分，具有较强的科学性、前瞻性、指导性、针对性和可操作性。

- 3.通过实地调研或召开专家咨询会的方式，最终编制本项目的项目建议书或可行性研究报告报告或实施方案。

- （二）项目管理服务

- 项目管理的内容，包括对本项目的全过程进行总体管理，负责从前期报批报建（合同签订）起至项目竣工验收、竣工结算全过程统筹管理工作。具体工作包括以下内容：

- 1、设计管理工作

- （1）根据项目工程进度管理的总体要求，以及勘察设计管理目标与流程，进行目标分解。

- （2）对勘察设计的质量、进度、变更等进行管理。

- （3）适时评估勘察设计工作计划的实施情况，及时进行动态调整，督促勘察设计单位各阶段的工作满足工程进度的要求，满足勘察设计合同和项目特殊性的要求。

- （4）负责督促、组织、协调、跟进勘察设计阶段成果的报建报批业务。

- （5）勘察设计文件的接收、分发和存档管理。

- （6）负责设计单位和建设单位的联络和协调工作，处理设计过程及施工阶段出现的设计配合问题。

- （7）负责工程红线内外列入项目投资范围内公用工程项目设计的组织、联络和协调工作。

- （8）负责组织设计会审，在批准的范围和规模内，施工图预算不超过概算，并使设计进度和质量满足项目建设的需要。

- （9）负责组织建设过程中的设计交底和技术协调。

- （10）负责组织设计、专项设备等有关单位的协调工作。

- （11）若在施工中或在与交通、规划、周边环境协调中，发现需进行重大设计变更时，组织设计单位提出书面技术经济变更方案，上报建设单位审批。

- （12）其他设计管理工作。

- 2、招标采购与合同管理工作

- 做好组织、协调、审核和流程管理，并接受建设单位和当地招标投标管理部门的监督检查；按规定完成招标采购有关审核和备案手续。招标采购与合同管理应包括：招标采购策划、组织招标采购文件编制、过程管理、合同管理。

- （1）招标采购策划

- 1)组织收集建设单位对拟建项目的需求信息，编制建设单位投资需求分析表。

- 2)根据拟建项目范围、内容、规模和复杂程度等，提出标段划分建议。

- 3)协助制定项目完整的招标工作计划。

- （2）过程管理

- 1）协助招标代理开标、评标、定标等相关工作。

- 2）协助建设单位进行合同签订的相关工作。

- （3）合同管理

- 1)合同条款策划

- ①清楚地描述各类款项和费用支付的条件、依据、比例、时间和程序、合同价款方式、风险因素、范围和解决办法、工程预付款支付、工程量确认、工程进度款支付、工程变更、竣工结算等内容，约定合法，要求合理，不得空缺或约定为由中标人与招标人另行协商。

- ②设置人工、材料、设备数量、价格、服务范围内容变化情形及调整方法，明确变更签证价款的结算和支付条件。

- 2)合同履约管理

- ①登记、分解、落实合同任务。

- ②踪合同的履约情况，定期检查监督。

- ③随时掌握各参建单位情势的变化，防止自身债权落空。

- ④监控可能出现合同争议及纠纷，处理合约争议及索赔，索赔与反索赔资料收集。

- ⑤合同变更、解除、争议的管理及解决。

- ⑥按约定验收付款及结算。

- 3、进度管理工作

- （1）按照项目施工合同中的工期约定，审查和调整施工单位和监理单位上报的工程进度计划，包括总体计划及主要节点计划，分部分项计划和年度月度计划，报建设单位审定。

- （2）严格按批准的计划进度管理，督促施工单位严格控制工程进度。一旦达不到计划进度要求或发生进度拖期倾向，在3日内向建设单位报告并查明原因和组织施工单位采取有效措施予以补救，确保总工期不变和项目如期完成。

- （3）定期组织召开工程进度协调会，及时分析、协调、平衡和调整工程进度，形成会议纪要，每月5日前向建设单位提供上月有关进度的信息和存在的问题。

- （4）每月5日前向建设单位、有关部门提供上月单位工程计划完成情况报表、工程计划报表和形象进度报表及建设动态。

- （5）监督监理单位的工作，协调安排各施工单位、配套单位及设备材料供应单位的施工衔接，组织有序的交叉施工。

- （6）有权根据工程施工合同执行情况发布开工令、停工令和复工令。上述命令下达前应通知建设单位，命令下达后2个工作日内书面报告建设单位。

- （7）制订项目总体、阶段、单项[如招标（采购）、合同签订、资金使用、监督、检查、演练、考核等各方面]的推进计划、管理目标、管理方案等方面内容。

- （8）配合有关部门的检查、监督、统计等各方面工作。

- （9）其他工程进度管理工作。

- 4、质量管理工作

- （1）按照国家和省市颁布的建筑管理条例和施工规范，以及对本项目建设标准、规范的要求，负责施工质量、材料设备质量及工程整体质量，建立质量保证体系，严格监督，确保工程质量达到合格。

- （2）负责办理工程质量监督申报等手续。

- （3）按照施工实施过程的先后次序，做好事前质量控制、事中质量控制和事后质量控制。

- （4）检查监理和施工单位的工作质量是否满足合同要求和现场管理要求，检查监理工作是否严格按照法定程序、标准规范、合同约定实施，检查监理是否按照监理实施细则严格监理，审核监理和施工单位提交的监理和施工工作成果（包括计划、总结、报告等），并提出要求和意见。

- （5）督促要求监理和施工单位对现场施工质量进行实测实量，并按建设单位要求定期向建设单位（含职能部门）报送真实的质量检查资料，接受建设单位委托的第三方评估单位对现场施工质量和安全文明施工进行评估，并根据评估报告督促有关单位落实并核实整改情况符合要求后，汇总形成整改报告，按整改要求时限回复相关合格的资料。

- （6）负责定期和不定期地对工程进行检查和检测，发现质量问题必须2日内组织整改，每月5日前书面向建设单位提供上月的工程质量报告（重大工程质量问题及时提供专题报告）。

- （7）严格按照建设单位和合同要求进行材料设备品牌报审，材料品牌报审要求信息完整准确，有关附件资料齐全有效，有关申报资料的日期及签认手续符合逻辑顺序，符合申报要求。参与重要设备材料进场验收。

- （8）配合建设单位对材料抽检、程序检查、工程督导，制定检测计划，组织相关第三方检测工作，实事求是，不弄虚作假，接受有关抽检和督导整改意见并组织有关单位落实整改，及时回复。

- （9）在发生质量事故时及时查明原因和具体责任，报建设单位备案，并组织事故处理方案的实施。

- （10）按照国家质量验收规定的要求，组织工程竣工验收。

- （11）项目具备交工验收条件时，按规定组织各有关方面进行交工验收，并完成交工验收报告及其报批手续。

- （12）除不可抗力因素及政府行为外，在施工和竣工验收过程中，工程建设不符合施工设计要求或质量要求而需要返工的，应及时督促责任单位返工，所需费用由责任单位按所负责任的大小给予赔偿，且不得因此而延误总工期。

- （13）其他工程质量管理工作。

- 5、安全生产管理工作

- （1）科学确定创优目标，推进建筑施工安全监管信息系统建设。

- （2）督促施工单位建立健全施工安全生产管理体系和安全生产责任制度。

- （3）进行安全文明施工的考核和奖惩，督促施工单位持续改进项目的安全文明施工措施。

- （4）按照主管部门的有关规定，负责办理工程安全监督申报等有关手续。

- （5）督促并定期或不定期检查施工单位安全措施的制定和落实，加强安全培训教育，增强施工人员安全保护意识。

- （6）如有事故发生，应积极参加事故调查，采取措施保护事故现场，按安全事故责任管理办法等有关规定及时向有关部门上报。

- （7）负责督促施工单位保证施工场地及现场设施齐全，工地卫生清洁和内业资料完备。交工前清理现场应符合政府主管部门的有关规定，整个工程施工周期内均应达到行业文明工地的要求。

- （8）负责建立文明施工监督网络，与施工单位签订文明施工责任书，检查文明施工落实情况。

- （9）在施工中发现文物古迹，有责任督促施工单位予以保护，不得擅自处理。由此影响工程进度和损失，可在审查施工单位所提交的合理工期延误和损失索赔要求的基础上报建设单位审定。

- （10）其他工程安全管理和文明施工管理工作。

- 6、项目投资与资金管理工作

- （1）根据施工合同约定及项目实施计划编制项目资金使用计划，根据工程的节点要求，编制工程总用款计划和实施过程中的年、季、月用款计划，报建设单位确认。

- （2）根据建设单位批准的工程施工进度计划，复核监理单位上报的施工单位当月完成并经验收合格的工程量月报和下月用款报表（应细分各单项工程，并尽可能以工程合同为依据），并报建设单位备案，作为每月应拨付工程款项的依据和下月的用款计划。

- （3）审核提出的工程计量报告和合同价款支付申请，组织编制支付工程款的相关文件。做好用款计划、月报、年报、年度投资计划等统计工作，建立项目的合同、支付、变更、预结算等各种台帐。

- （4）负责协调造价咨询人员对项目投资进行动态控制，处理有关工程造价的事宜，进行工程造价的动态管理，组织编制和审核工程造价动态管理报告。

- （5）定期组织召开造价专题会议，解决造价争议问题，建立投资控制台账，督促完善设计变更等程序。

- （6）严格控制施工过程的工程造价（包括但不限于工程签证和设计变更）

- （7）检查督促造价咨询单位、监理及时审核工程量清单复核报告、设计变更及现场签证等，督促各责任单位及时办理设计变更、现场签证等审批手续。

- （8）负责督促工程结算的审核并配合报财局审定，负责提交结算审核事项表；参与结算资料整理归档；配合财务办理竣工决算；负责审核结算款、保修款，协助办理审批手续。

- （9）负责对项目所有合同的结算工作的管理。在造价咨询单位的结算审核报告上签署意见，负责结算报告的审批手续和报送审计部门，负责跟踪审计进度，及时反馈审计意见，负责审计报告的整理归档，负责在工程项目所有结算完成后书面通知建设单位财务处办理项目决算，按建设单位财务部门要求准备相关决算资料并配合决算审计。

- （10）因技术、水文、地质等原因必须进行设计变更或签证的，对合理性及合格线进行严格审核后提出具体审核意见，后报建设单位审批，具体设计变更或签证的审批程序应严格按有关管理要求执行。

- （11）严格按照国家财务会计制度，协助建设单位对本项目建设的财务活动实施会计核算和财务管理。协助建设单位按照国家相关会计制度的要求，设置会计科目归集建设成本，真实、准确地反映本项目建设投资。

- （12）其他工程投资管理工作，包括但不限于资金监管等。

- 7、信息与沟通管理工作

- （1）按建设单位的要求编制各类汇报材料、各类上报表单，不限于office、pdf、视频文件等格式。

- （2）指导管理施工现场的各种文件、资料、设计图纸等，建立项目施工图纸和设计变更的工程档案，负责与施工、监理及内部和政府部门的资料收发、借阅，并办理签收手续。

- （3）及时处理工程往来的报告、函件，并按工程项目与类别进行整理归档、列清目录经项目总负责人阅批后归档。

- （4）组织各责任单位收集、建立与工程建设有关文件、建筑材料与设备等资料，做好各类档案的接收、分类、整理、建档等工作，便于保管利用。

- （5）按建设主管部门和城建档案馆的有关规定，组织指导收集、检查、核对建设工程竣工资料；组织各单位将项目立项依据文件、现场声像等档案资料进行汇总整理。

- （6）负责对收到的管理文件、 技术文件进行分类、登录、归档。设计变更（包括图纸会审纪要）原件存档。做好信息收集、汇编工作，确保管理目标的全面实现。

- （7）落实会议制度，参加有关项目会议并做好记录工作。

- （8）对重要电子文档进行备案，避免造成重要文档丢失。

- 8、档案资料管理工作

- （1）负责在项目实施过程中，对设计、勘察、监理、施工单位工程档案的编制工作进行指导，督促各单位编制合格的竣工资料，并组织人员汇集成册。及时提供档案更新目录供备案，并按有关档案管理办法实施管理，并将项目管理日志在工程竣工时完整移交建设单位单位。

- （2）负责指导本项目所有竣工资料的收集、整理、汇编，并负责通过档案资料的竣工验收以及移交。

- （3）负责建设单位工程档案的收集整理、归档工作。

- （4）需要特别重视的几类文件。

- 1）设计文件的接收与分发。

- 2）设计变更须单独建立台帐。

- 3）设备资料，要注意设备随机资料和安装资料的收集，要落实好资料的交接。

- 4）现场影像资料。

- （5）做好项目竣工阶段及验收后的文件归档管理，竣工验收合格后，要及时办理档案移交归档工作。

- （6）项目文件的清理。

- （7）其他档案管理工作。

- 9、竣工验收管理工作

- 对建设项目从投资决策到实施阶段形成的过程文件、图纸、资料等进行全面收集、整理，协助配合建设单位完成竣工验收、竣工结算、竣工移交、竣工决算、审计等全部工作。组织施工单位将经过验收合格的建设项目及完整资料移交给建设单位。

- （1）竣工验收咨询服务

- 1）接收各承包人提出的验收申请。

- 2）审查项目竣工验收的实际情况，参加项目预验收。

- 3）协助建设单位组织制定工程项目验收计划并进行审核。

- 4）按照竣工验收程序协助组织工程相关方进行工程验收。

- （2）项目竣工结算咨询服务

- 1）收集、整理竣工结算的依据资料，做好送审资料的交接、核实、签收，对资料缺陷向建设单位提出书面意见及要求。

- 2）组织计量、计价审核及核对，现场踏勘核实，召开审核会议，澄清问题，提出补充依据性资料和必要的弥补性措施，形成会议纪要。

- 3）就竣工结算审核结果与各承包人、建设单位进行沟通，召开协调会议，处理分歧事项，协助审核单位形成竣工结算审核成果文件，提交竣工结算审核报告。

- （3）项目竣工档案移交咨询服务

- 1）协助建设单位与城建档案部门签订《建设工程竣工档案移交责任书》。

- 2）协助组织各参与单位参加城建档案管理部门的业务指导和技术培训。

- 3）组织各参建单位按归档要求对建设项目档案进行收集、整理与汇总。

- 4）向城建档案管理部门提交《建设工程竣工档案预验收申请表》。

- 5）城建档案管理部门对工程档案预验收合格后，协助建设单位组织各参与单位向城建档案管理部门移交建设工程竣工档案。

- （4）项目工程实体移交咨询服务

- 1）依照移交内容编制移交计划，明确各项移交工作的主体、移交时间、移交责任人等事项。

- 2）组织承建单位提交竣工验收报告、消防验收文件、电梯验收文件等相关资料。

- 3）协助建设单位向当地建设行政管理部门办理竣工验收备案手续，取得竣工验收备案回执。

- 4）参与工程移交预验收，发现问题后要求责任单位限期整改并跟踪处理结果。

- 5）办理工程移交手续，并协助建设单位提前组织设备厂商、承包人完成技术培训。

- 10、其它协调管理工作

- （1）负责协调各政府管理机构工作，确保工程建设的顺利进行。

- （2）本工程建设期结束后，负责督促相关单位做好本工程范围以外、所有受本工程建设影响的土地及地上地下构筑物、建筑物等的恢复工作。

- （3）负责协调建设单位与设计、勘察、施工单位、设备供应商以及政府相关部门的关系，确保用户需求及时实现。

- （三）造价咨询

- 负责项目的造价咨询服务，涉及设计阶段、招标阶段、施工阶段、竣工结算阶段四个阶段的造价咨询服务，委托人可以选择其中一个阶段的服务或多个阶段的服务进行委托：

- 1.设计阶段：审核初步设计概算，分析概算编制范围、编制依据是否齐全、合理，概算开项是否全面，有无漏项。审核概算的工程量计量是否满足初步设计图纸要求；材料设备价格是否符合合同约定的价格水平；设备规格、数量和配置满足图纸要求。工程建设其他费用是否符合国家、省、市政府的相关部门收费标准，是否符合该项目的实际情况。

- 2.招标阶段：工程量清单及预算造价（招标控制价）编制、招标标段划分和工作界面的确定；根据编制的工程量清单、招标控制价或预算对招标文件相关条款进行反馈，协助招标人进行招标工作，协助合同谈判。

- 3.施工阶段：做好施工过程所产生的工程量和费用的审核工作，根据施工图纸及招、投标文件、施工合同，审核工程进度款、参与材料设备的询价、审核工程变更及签证、与工程承包单位、材料设备供应单位洽谈索赔事项。

- 4.竣工结算阶段：审核送审结算资料完整性、合法合规性、完成结算审核，出具竣工结算审核报告。

- （四）招标代理

- 1.编制招标方案、招标计划、招标公告；

- 2.发布招标计划，办理最高投标限价备案，发布招标公告，接受报名；

- 3.编制招标文件，办理招标文件报招标办审查，发售招标文件；

- 4.接受答疑，发出答疑纪要；

- 5.依法组建评标委员会；

- 6.组织开标、评标会议；

- 7.公示中标候选人名单；

- 8.发出中标通知书；

- 9.提交招投标代理书面报告、招标文件及投标文件副本一套；

- 10.办理招标备案，协助招标人和中标人签订合同。

- 11.与招标有关的其他事项。

# 三、工作质量要求

- 1.在履行义务时，应本着严格管理、热情服务、秉公执行、一丝不苟的原则，按照现行国家、广东省等相关规范规定要求，运用合同和现代信息化的技能谨慎而勤奋地工作。

- 2.在履行义务时，应遵守国家法律和行政法规，不得损害委托人利益和任何第三者的利益，不得泄漏涉及工程的任何机密。

- 3.配备的人员数量满足合同的要求且能及时到位；委派的咨询工程师的专业满足合同的要求且各专业人员要求稳定；配备固定的工程咨询各团队负责人及项目团队人员具有高度责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平；

- 4.认真主动地完成各阶段的工程咨询工作内容；包括受委托人委托组织招标策划，组织评审投标书，提出定标意见，核查施工图预算，协助委托人签订与工程有关的合同等一系列的工作；

- 5.工程咨询质量符合合同的要求，受托人能够严格地依照有关法律、法规、技术标准以及设计文件、建设工程承包合同，对工程施工过程中投资控制进行严格把控；

- 6.能够认真准确地完成合同规定的工程计量、工程支付的工作内容；

- 7.及时公正地按照委托人的相关管理制度、规范的要求执行工程变更、工程延期、费用索赔、分包、转让、争端仲裁和确认受托人违约等有关合同管理的工作内容；

- 8.认真及时地按照委托人的相关管理制度的要求做好相关记录和各种档案资料的管理工作；

- 9、投资控制目标：概算金额应低于可研报告目标成本金额。在不降低勘察设计任务书、初步设计文件、材料设备技术需求书中的主要设计指标（建筑高度、建筑面积等）的前提下，确保施工图预算不超概算中的建安工程费总额。受托人根据上述投资控制目标开展造价咨询服务各项工作。

- 10.应建立健全内部控制制度、质量保证体系和档案管理制度，保证咨询成果文件的质量，对其完整性、真实性、准确性、有效性负责，并负有保密责任。

- （1）咨询成果文件必须文字表达清晰、装订整齐。

- （2）咨询成果文件应执行由专业人员编制、技术负责人审核、项目负责人审定的三级审查制度。咨询成果文件的编制人应具有相应从业资格。

- （3）应甄别或质疑委托人提供的书面资料的有效性、合规性，并应对自身所收集的工程计价基础资料和编制依据的全面性、真实性和适用性负责，按工程咨询服务合同的要求，编制咨询成果文件，并整理好工作过程文件。

- （4）将建立工程咨询项目档案，保证项目资料的完整，不得损坏、遗失项目资料。加强项目档案管理，及时做好已完项目的资料移交和归档工作。

- （5）加强信息系统管理，及时建立电子信息台账；保证在委托人信息系统中录入或审核的工程咨询相关信息及时、完整。

# 四、廉政守则要求

- 组织机构应遵循以下廉政守则：

- 1、不准故意为难受托人，向受托人卡要财物；

- 2、不准参加受托人的宴请；

- 3、不准向受托人借车；

- 4、不得收受受托人或供应商提供或给予的任何利益、花红、有价证券、折扣、贿赂、贷款、宴请、旅游；

- 5、不准在受托人单位报销费用；

- 6、不准向受托人推荐分包队伍或设备材料供应商；

- 7、不准利用工作便利向委托人建议在招标文件中设置倾向某企业或某品牌的各种业绩、资质、认证及技术参数等；

- 8、不准从事与本建设项目有关的第二职业、商务活动并领取报酬；

- 9、不准违反合同为受托人办理工程变更、现场签证和支付工程款；

- 10、不准利用工作便利为亲属或特定关系人谋取不正当利益。

# 五、履行职责要求

- 应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责，依法承担技术咨询工作、工程造价工作相应的法律责任。包括：

- 1、在工程咨询与相关服务范围内，委托人和受托人提出的意见和要求，应及时提出处置意见。当委托人与其他受托人之间发生合同争议时，应协助委托人、受托人协商解决；

- 2、当委托人与其他受托人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，应为委托人提供必要的证明资料；

- 3、应在授权范围内，处理委托人与其他受托人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人；

- 4、发现其他受托人的人员不能胜任本职工作的，有权要求其他受托人予以调换，并以书面形式报委托人。

# 六、服务时间和服务期限

- 1、工程咨询服务期：合同期两年。合同期内，若咨询服务费用达到100万合同自动终止；合同期满，若咨询服务费用未达到100万，在满足采购人考核条件下可再行续签一年。若成交供应商在合作期间有违约现象发生，采购人有权终止合同，并提前30个自然日以上（包含30个自然日）通知成交供应商。；

- 2、保修阶段工程咨询服务期：按国家有关规定执行。

- 3、人员到位期限：各类工程师应按投标文件中所列明的时间到位。

- 4、进场期限：按委托人通知的期限内组织项目管理等人员和设备进场。

# 七、咨询服务费

- 根据委托人下达的委托单（详见附件1），按照相应的服务内容，分别参考《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》计价格【1999】1283号及粤价【2000】8号、《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函[2011]742号）、《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格 ［2002］1980号等相关文件的收费标准进行计算。要求服务收费折扣率	要求至少下浮10%。

附件1

造价咨询服务委托单

委托单编号：001

| 委托人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 咨询人 |  |  |  |
| 基本 情况 | 项目名称 |  |  |
|  | 项目建设地点 |  |  |
|  | 项目概况 |  |  |
|  | 委托范围 | □前期咨询 □项目管理 □造价咨询 □招标代理 |  |
|  | 收费基数 | ☑概算额 万元 □送审结算价 万元 □预算额 万元 □咨询人工时 万元 |  |
| 委托 费用 | 咨询服务费 | 暂定 元 计得咨询服务费暂定价设计概算的工程费×计费标准×（1-下浮率）确定。 |  |
|  | 服务费用 支付条件 |  |  |
| 相关 要求 | 成果文件 交付时间 |  |  |
|  | 咨询团队人员要求 |  |  |
| 委 托 人：（公章） 业务联系人： 时 间： |  |  | 咨 询 人：（公章） 业务联系人： 时 间： |