## 道路
检 测 方 案
工程名称：广东省工人医院院区道路安全修缮工程
序号 | 材料名称 | 检测项目 | 检测频率 | 单位 | 检测数量 | 单价（元） | 小计（元） | 报价依据 | 备注
1 | 水泥 | 物理性能 | 对同一厂家、同品种、同标号、同出厂批号、同时进场的水泥，袋装水泥以不超过 200t为一验收批，散装水泥以不超过500t 作为一验收批。每批抽样不少于一次。 每批抽样不少于一组，每组不少于12kg | 组 | 1 | 1400 | 1400 | 4.1.1、4.1.2、4.1.3、4.1.5、4.1.6、4.1.7、4.1.8、4.1.10
2 | 砂 | 物理性能检测 | 同产地、同品种规格，用大型工具运输以400m3或600吨为一验收批，用小型工具运 输以200m3或300t为一验收批。约30kg有代表性样品。 | 组 | 1 | 800 | 800 | 4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.8、4.4.9
3 | 碎石 | 物理性能检测 | 每400m³或600t一组 | 组 | 1 | 1300 | 1300 | 4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4、4.5.8、4.5.9、4.5.11、4.5.12
4 | 混凝土 | 配合比 | 每个等级一组 | 组 | 2 | 1000 | 2000 | 4.8.9 | 混凝土强度等级:C35
5 |  | 混凝土抗压 | 每拌制100盘且不超过100m³的同配合比的混凝土，取样不得少于一次 | 组 | 10 | 60 | 600 | 4.8.10 | 524.45*0.2+1220.73*0.2
6 | 钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲-拉伸、弯曲、重量偏差、强屈比/超屈比、反向（反复）弯曲 | 同一厂家、牌号、规格每60吨为一批 | 组 | 2 | 330 | 660 | 4.16.1、4.16.2、4.16.3、4.16.6
7 | 沥青（改性、普通） | 沥青三大指标等 | 同一品种、规格、每检验批1组 | 组 | 1 | 550 | 550 | 10.9.2、10.9.3、10.9.4
8 | 沥青用粗集料 | 筛分，密度，压碎值等 | 同一品种、规格、每检验批1组 | 组 | 1 | 1300 | 1300 | 4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4、4.5.8、4.5.9、4.5.11、4.5.12
9 | 沥青用细集料 | 筛分，密度，压碎值等 | 同一品种、规格、每检验批1组 | 组 | 1 | 800 | 800 | 4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.8、4.4.9
10 | 沥青配合比 | 设计 | / | 个 | 1 | 10000 | 10000 | 10.10.1 | 细粒式AC-13C改性沥青砼
11 | 水泥稳定级配 | 配合比设计 | / | 个 | 1 | 3500 | 3500 | 10.11.6 | 碎石粉层,加7%水泥
12 | 现场摊铺水稳层（7天无侧限抗压强度） | 7天无侧限抗压强度（试块） | 每规格种类，每2000m21组 | 组 | 2 | 300 | 600 | 10.11.2 | 322.03
13 | 土工击实 | 击实试验 | / | 组 | 2 | 800 | 1600 | 10.11.1 | 原状土、 7%水泥稳定级配碎石
14 | 人行道砖 | / | 同一品种、规格、每检验批1组 | 组 | 1 | 1900 | 1900 | 10.13.1、10.13.2、10.13.3、10.13.4、10.13.6、10.13.7 | 50厚透水砖
15 | 混凝土侧石 | / | 同一品种、规格、每检验批1组 | 组 | 2 | 1300 | 2600 | 10.14.1、10.14.2、10.14.3、10.14.4、10.14.5 | 300*120混凝土侧石、300*150混凝土侧石
16 | 混凝土路面 | 抽芯厚度 | 每1000平方米抽检1组（1点），不足1000平方米按1000平方米计。 | 点 | 2 | 500 | 1000 | 10.1.6 | 1220.73m2
17 | 混凝土路面 | 路面构造深度 | 每1000㎡测1点 | 点 | 2 | 50 | 100 | 10.1.7 | 1220.73m2
18 | 混凝土路面 | 平整度 | （路宽＜9m)每20m检测1点 | 点 | 22 | 30 | 660 | 10.1.3 | 1220.73m2
19 | 沥青路面 | 抽芯厚度 | 每100-200平方米至少抽检1处 | 点 | 43 | 500 | 21500 | 10.1.6 | 4255.44m2
20 | 沥青路面 | 平整度 | （路宽＜9m)每20m检测1点 | 点 | 75 | 30 | 2250 | 10.1.3 | 4255.44m2
21 | 沥青路面 | 弯沉 | 每车道20m/1点 | 点 | 56 | 120 | 6720 | 10.1.5 | 4255.44m2
22 | 沥青路面 | 渗水系数 | 每1000m不少于5点 | 点 | 80 | 13 | 1040 | 10.1.9 | 4255.44m2
23 | 沥青路面 | 摩擦系数（抗滑性能） | 1000m2/1点 | 点 | 5 | 120 | 600 | 10.1.8 | 4255.44m2
24 | 路面标线 | 厚度 | 1000m/9点 | 点 | 54 | 20 | 1080 | 10.6.4 | 4255.44m2+1220.73m2
25 | 标线抗滑值 | 抗滑性能 | 1000m/3点 | 点 | 18 | 45 | 810 | 10.6.5
26 | 素土夯实 | 压实度 | 每1000m21点，且不少于1点 | 点 | 1 | 150 | 150 | 10.1.4 | 无障碍坡道78.02m2
27 | 水泥稳定土 | 压实度 | 每1000m21点，且不少于1点 | 点 | 1 | 150 | 150 | 10.1.4 | 322.03
合计（元）： | [6 empty] | 65670

## 外墙
检 测 方 案
工程名称：门诊楼
序号 | 材料名称 | 检测项目 | 检测频率 | 单位 | 检测数量 | 单价（元） | 小计（元） | 报价依据 | 备注
1 | 无机防水涂 料 | 固体含量、干燥时间、拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性、不透水性、耐热性、浸水168h 后断裂伸长率 | 以同一类型的10t产品为一批，不足10t批，不足10t也按1批 | 组 | 1 | 1800 | 1800 | 4.12.23、4.12.24、4.12.25、4.12.26、4.12.28、4.12.31 | 33.86m2
2 | 抹灰 | 抹灰砂浆粘结强 度 | 相同砂浆品种、强度等级施工工艺的外墙、顶棚抹灰工程每5000㎡应为一个检验批，每个检验批应取一组试件进行检测，不足5000㎡的也应取一组。 | 组 | 1 | 2500 | 2500 | 2.13.1 | 113.32m2+2153.13m2
小计（元）： | [6 empty] | 4300
工程名称：入口精神堡垒
序号 | 材料名称 | 检测项目 | 检测频率 | 单位 | 检测数量 | 单价（元） | 小计（元） | 报价依据 | 备注
1 | 混凝土 | 混凝土抗压 | 每拌制100盘且不超过100m³的同配合比的混凝土，取样不得少于一次 | 组 | 4 | 60 | 240 | 4.8.10 | 0.36m3+1.44m3+0.3m3+0.04m3
2 | 混凝土 | 配合比 | 每个等级一组 | 组 | 1 | 1000 | 1000 | 4.8.9
3 | 水泥 | 物理性能 | 对同一厂家、同品种、同标号、同出厂批号、同时进场的水泥，袋装水泥以不超过 200t为一验收批，散装水泥以不超过500t 作为一验收批。每批抽样不少于一次。 每批抽样不少于一组，每组不少于12kg | 组 | 1 | 1400 | 1400 | 4.1.1、4.1.2、4.1.3、4.1.5、4.1.6、4.1.7、4.1.8、4.1.10
4 | 砂 | 物理性能检测 | 同产地、同品种规格，用大型工具运输以400m3或600吨为一验收批，用小型工具运 输以200m3或300t为一验收批。约30kg有代表性样品。 | 组 | 1 | 800 | 800 | 4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.8、4.4.9
5 | 碎石 | 物理性能检测 | 每400m³或600t一组 | 组 | 1 | 1300 | 1300 | 4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4、4.5.8、4.5.9、4.5.11、4.5.12
6 | 钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲-拉伸、弯曲 | 同一厂家、牌号、规格每60吨为一批 | 组 | 1 | 330 | 330 | 4.16.1、4.16.2、4.16.3、4.16.6
7 | 螺栓 | 抗滑移系数 | 摩擦面抗滑移系数试验以分部工程用量划分，每5万个高强度螺栓用量的钢结构为一检验批；不足5万个高强螺栓视为一批进行检验；选用两种及两种以上表面处理工艺时，每种表面处理工艺均需进行检验 | 组 | 1 | 1200 | 1200 | 4.19.7
8 | 混凝土后锚 固件 | 抗拔试验 | 对一般结构构件，应取重要结构构件抽样量的50％且不少于5件进行检验 | 个 | 5 | 1200 | 6000 | 2.9.1
小计（元）： | [6 empty] | 12270
工程名称：外连廊
序号 | 材料名称 | 检测项目 | 检测频率 | 单位 | 检测数量 | 单价（元） | 小计（元） | 报价依据 | 备注
1 | 无机防水涂 料 | 固体含量、干燥时间、拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性、不透水性、耐热性、浸水168h 后断裂伸长率 | 以同一类型的10t产品为一批，不足10t批，不足10t也按1批 | 组 | 1 | 1800 | 1800 | 4.12.23、4.12.24、4.12.25、4.12.26、4.12.28、4.12.31 | 87.5m2
2 | 抹灰 | 抹灰砂浆粘结强 度 | 相同砂浆品种、强度等级施工工艺的外墙、顶棚抹灰工程每5000㎡应为一个检验批，每个检验批应取一组试件进行检测，不足5000㎡的也应取一组。 | 组 | 1 | 2500 | 2500 | 2.13.1 | 247.39m2+1075.33m2
3 | 螺栓 | 抗滑移系数 | 摩擦面抗滑移系数试验以分部工程用量划分，每5万个高强度螺栓用量的钢结构为一检验批；不足5万个高强螺栓视为一批进行检验；选用两种及两种以上表面处理工艺时，每种表面处理工艺均需进行检验 | 组 | 1 | 1200 | 1200 | 4.19.7
4 | 混凝土后锚 固件 | 抗拔试验 | 对一般结构构件，应取重要结构构件抽样量的50％且不少于5件进行检验 | 个 | 5 | 1200 | 6000 | 2.9.1
5 | 钢材 | 抗拉强度、断后伸长率 | 钢板和钢带应成批验收，每批由同一牌号、同一炉号、同一质量等级、同一交货状态的钢板和钢带组成。同一批最小钢板厚度大于10mm时，厚度差应不大于5mm；同一批最小钢板厚度不大于10mm时，厚度差应不大于2mm。应在同一批中最厚钢板上取样 | 组 | 1 | 200 | 200 | 4.16.1、4.16.4
小计（元）： | [6 empty] | 11700
工程名称：综合住院大楼
序号 | 材料名称 | 检测项目 | 检测频率 | 单位 | 检测数量 | 单价（元） | 小计（元） |  | 备注
1 | 无机防水涂 料 | 固体含量、干燥时间、拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性、不透水性、耐热性、浸水168h 后断裂伸长率 | 以同一类型的10t产品为一批，不足10t批，不足10t也按1批 | 组 | 1 | 1800 | 1800 | 4.12.23、4.12.24、4.12.25、4.12.26、4.12.28、4.12.31 | 68.91m2
2 | 抹灰 | 抹灰砂浆粘结强 度 | 相同砂浆品种、强度等级施工工艺的外墙、顶棚抹灰工程每5000㎡应为一个检验批，每个检验批应取一组试件进行检测，不足5000㎡的也应取一组。 | 组 | 1 | 2500 | 2500 | 2.13.1 | 113.32m2+2153.13m2
小计（元）： | [6 empty] | 4300
合计（元）： | [6 empty] | 32570